## Checklist
N° | Descriçao | Resultado | Responsavel | Já ocorreu | Classificação de NCF | Observações | Ação corretiva indicada | Data de identificaçao | Prazo de resolução | Status
1 | Foi estabelecido um nome do plano de teste? | Sim
2 | A versão do teste foi estabelecida? | Sim
3 | O nome do projeto foi estabelecido no cabeçalho das paginas? | Sim
4 | Existe uma tabela do historico de revisão? | Sim
5 | Existe o campo de data no historico de revisão? | Sim
6 | O campo de data está preenchido? | Sim
7 | Existe o campo de versão no historico de revisão? | Sim
8 | O campo de versão está preenchido? | Sim
9 | Existe o campo de Descrição no historico de revisão? | Sim
10 | O campo de descrição está preenchido? | Sim
11 | Existe o campo de Autor no historico de revisão? | Sim
12 | O campo de de Autor está preenchido no historico de revisão? | Sim
13 | Foi estabelecido um proposito geral do plano de testes? | Sim
14 | Foi estabelecido um escopo do que sera testado? | Sim
15 | No escopo, foram incluidos os modulos? | Sim
16 | No escopo, foram incluidos as funcionalidades especificas? | Não se aplica
17 | A descrição geral da abordagem foi estabelecida? | Sim
18 | As estrategias de teste foram estabelecidas na abordagem? | Sim | Gabriela Ramos |  | Complexa | Deve ser estabelecida as estrategias de abodagem do projeto entregar o mais rápido possível | Estabelecer as estrategias de que seja fácil de ser visualizada e analisada | 31/11/2024 | 1 dia | Resolvido
19 | Os criterios que determinam se um software passou ou falhou nos teste foi definido? | Sim
20 | Existem documentos de referencia? | Sim
21 | Existem historias de usuarios? | Sim
22 | Existe a especificação de requisitos? | Sim
23 | Existem diagramas de modelagem? | Não | Gabriela Ramos |  | Complexa | Deve ser estabelecida um diagrama de modelagem para melhor visualizacao do projeto | Deve ser fazer um diagrama de modelagem no software do astah para melhor visualizacao | 2024-04-11 | 1 dias | Escalonado
24 | Existe em forma de tabela as informações do ambiente de teste? | Sim
25 | Na tabela de ambiente de teste existe o campo de Elemento de software? | Sim
26 | Na tabela de ambiente de teste existe o campo de versão ? | Sim
27 | Na tabela de ambiente de teste existe o campo de tipo e Outras Observações ? | Sim
28 | Na tabela o campo de elemento de software está preenchido? | Sim
29 | Na tabela o campo de versão está preenchido? | Sim
30 | Na tabela o campo de tipo e outras observações está preenchido? | Sim | Gabriela Ramos |  | Media | Nao contem os campos de observacoes preenchidos | Preencher os campos referente a observacoes pois contribui para analise do projeto | 31/10/2024 | 3 Horas | Resolvido
31 | Existe um processo a ser adotado? | Sim
32 | Dentro do processo adotado existe uma representação grafica do processo de teste a ser adotado? | Sim
33 | A organização dos tipos de teste estão em forma de tebela? | Sim
34 | Na tabela existe o campo de funcionalidades? | Sim
35 | O campo de funcionalidades está preenchido? | Sim
36 | Na tabela existe o campo de tipo de teste? | Sim
37 | O campo de tipo de teste está preenchido? | Sim
38 | Na tabela existe o campo de técnica | Sim
39 | O campo de técnica está preenchido | Sim
40 | Existe o cronograma em forma de tabela? | Sim
41 | Na tabela existe o campo de Milestone? | Sim
42 | O campo de MIlestone está preenchido? | Sim
43 | Na tabela existe o campo de data de inicio? | Sim
44 | O campo de data de inicio está preenchido? | Sim
45 | Na tabela existe o campo de data de termino? | Sim
46 | O campo de data de termino está preenchido? | Sim
47 | Na tabela existe o campo de responsavel? | Sim
48 | O campo de responsavel está preenchido? | Sim

## Calculo de Aderencia
Calculo de aderencia | Numero de itens conforme | Numero de itens não conforme | Numero de itens que não se aplica
| 46 | 1 | 1
Total | 48
Porcentagem de aderencia | 95.83%
Acompanhamento das Auditorias
1° Auditoria | 92%
2° Auditoria | 96%

## Registro de NCF
Classificação de não conformidade | Prazo
Advertencia | Não se aplica
Simples | 12 horas
Média | 1 dia
Complexa | 3 dias